泉师保〔2019〕20号

泉州师范学院关于印发校园道路交通安全

综合整治三年专项行动细化实施方案（2019—2021年）的通知

各学院，机关各部（处、室）、各直属单位：

现将《泉州师范学院校园道路交通安全综合整治三年专项行动细化实施方案（2019—2021年）》印发给你们，请认真组织实施。

泉州师范学院

2019年6月10日

泉州师范学院党政办公室                 2019年6月10日印发

泉州师范学院校园道路交通安全综合整治

三年专项行动细化实施方案（2019—2021年）

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，进一步巩固深化校园道路交通安全综合整治工作成效，根据福建省政府办公厅《关于印发福建省道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案（2019—2021年）的通知》（闽政办〔2019〕24号）和泉州市政府办公室《关于印发泉州市道路交通安全综合整治三年专项行动细化实施方案（2019—2021年）的通知》（泉政办〔2019〕32号）精神，结合学校实际，特制定我校细化实施方案。

一、总体目标

通过开展校园道路交通安全综合整治三年专项行动（以下简称三年专项行动），促进校园道路交通安全形势持续稳定向好，力争到 2021年底，实现“两下降一控制”整体工作目标。

二、具体措施

全面落实五大工作机制，全力实施四项“行动”，推进校园道路交通安全工作体制机制更加健全，校园道路交通安全基础设施更加完善，部门协作机制进一步完善，交通参与者交通安全意识显著增强。

（一）五大工作机制

1.健全完善校园道路交通安全管理责任机制。严格落实党政领导干部安全生产责任制，积极履行校园道路交通安全监管责任，深入推进安全生产主体责任落实，进一步强化督导问责，全面压实校园道路安全综合整治工作责任。

2.健全完善校园道路交通安全源头监管机制。强化车辆本质安全，加强学校公务车辆动态监管，强化驾驶人教育培训质量，提升重点驾驶人审验率、换证率和满分学习率。

3.健全完善校园道路交通安全隐患排查治理机制。全面完善校园道路交通安全设施，深化校园道路交通文明畅通提升行动计划，加强校园道路提升改造和隐患整治，进一步建立健全校园道路隐患滚动排查治理机制。

4.健全完善校园道路交通安全防范管控机制。强化校园道路交通管理，推进校园道路交通监控系统和视频防控网建设，全面强化校园道路路面交通秩序管控。

5.健全完善校园道路交通安全宣传教育机制。健全校园道路交通安全社会化宣教机制，深入开展文明交通素质教育，推进交通宣传载体建设，努力提升广大交通参与者交通安全意识，教育师生在校园内禁止骑乘或不购买“三不”电动车（不合标、手续不全、车况不好），规范电动车停放和充电秩序。

（二）四项“行动”

1.联合交警部门开展校园及周边道路交通环境提升行动。进一步加强和规范公车管理，推动校园及周边道路安全隐患整治。（责任单位：保卫处、后勤处）

2.开展校园交通文明安全意识提升行动。定期分析研判校园交通形势，加强校园道路路面秩序管控，严查严重交通违法行为。全面开展校园道路交通安全警示宣传教育工作。（责任单位：学工处、保卫处、各学院）

3.开展校园道路整治提升行动。全面加强校园道路隐患治理，定期开展摆摊设点、占道经营、违规安装广告牌匾等影响交通行为专项整治，逐年优化校园道路网和交通安全防护设施。（责任单位：保卫处、后勤处）

4.开展校园交通安全应急救援提升行动。开展校园交通安全应急演练和应急处置工作，修订完善各类校园交通安全应急预案，提高校园交通安全应急处置应对能力和水平。（责任单位：保卫处、后勤处、各学院）

五大工作机制、四项“行动”具体要求和任务分解表详见附件。

三、工作要求

（一）加强组织领导

各单位要提高政治站位，明确目标责任，制定具体措施，加强组织部署，切实把三年专项行动作为“一把手工程”抓好抓实。

（二）健全保障机制

各单位要加大经费投入力度，切实保障隐患整治等各项工作经费。

（三）严格督导考评

学校将加强专项行动督导检查，对工作成效明显的，将及时进行宣传报道；对工作被动应付、措施落实不力或事故多发的，将采取通报、约谈等措施，推动工作落实。

（四）强化信息上报

各单位于每年12月15日前报送本年度工作总结（联系人：洪国祥，联系电话：15959268897），邮箱：285@qztc.edu.cn。

附件：1.五大工作机制任务分解表

2.四项“行动”任务分解表

附件1

五大工作机制任务分解表

| 序号 | 目标任务 | 具 体 要 求 | 责 任 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、健全完善校园道路交通安全管理责任机制 |  |  |  |
| 1 | 严格落实监管责任 | 认真落实党政领导干部安全生产责任制，部署、落实校园道路交通安全工作。各相关部门主动履行校园道路交通安全监管责任，开展校园道路安全综合整治工作，督促安全生产主体责任落实。 | 各单位 |
| 2 | 加强工作考核督导问责 | 推动将校园道路安全工作成效纳入平安建设、绩效、安全生产、精神文明建设等考评体系，综合运用警示通报、约谈等问责措施，压实校园道路安全工作责任。 | 党政办、纪检、宣传部、教师工作部、保卫处、各单位 |
| 二、健全完善校园道路交通安全源头监管机制 |  |  |  |
| 3 | 加强重点营运车辆动态监管 | 构建覆盖全面的校园道路交通监控系统和视频防控网建设。 | 保卫处 |
| 4 | 强化驾驶人教育 | 加强公车驾驶人员安全行车教育，推动重点驾驶人提高审验率、换证率和满分学习率。 | 后勤处 |
| 三、健全完善道路交通安全隐患排查治理机制 |  |  |  |
| 5 | 完善校园道路交通安全设施 | 落实“三同时”制度，对新、改、扩建校园道路项目推广安全性评价，安全设施未验收或验收不合格的不得通车运行。 | 保卫处、资产处、后勤处 |
| 6 | 深化校园道路交通文明畅通提升行动计划 | 加强校园道路提升改造和隐患整治，制定校园交通安全管理设施管理办法，落实统一的归口管理和经费保障。完善校园建设项目交通影响评价体系，大型建设项目100%通过交通影响评价。 | 保卫处、资产处、后勤处、财务处 |
| 7 | 滚动排查治理校园道路隐患 | 加大对临水临崖、急弯陡坡、隧道桥梁、交叉路口的隐患排查，逐年将排查出的事故多发和危险隐患点段，推动隐患整治措施落到实处。 | 保卫处 |
| 四、健全完善校园道路交通安全防范管控机制 |  |  |  |
| 8 | 夯实校园道路交通安全设施基础 | 完善校园主干道沿线100%落实交通安全设施 “五有工程”（有减速带、警示牌、路中隔离、监控和路灯照明）。 | 保卫处、资产处、后勤处、财务处 |
| 9 | 建设校园道路交通监控系统 | 加大校园道路沿线和交叉口的交通监控设施建设，逐步实现交通监控和视频防控网覆盖主要路口路段。 | 保卫处、资产处、财务处 |
| 10 | 强化校园道路路面秩序管控 | 组织开展校车、渣土车、摩托车、超标电动车等车辆专项整治。 | 保卫处 |
| 五、健全完善校园道路交通安全宣传教育机制 |  |  |  |
| 11 | 健全校园交通安全宣教机制 | 通过校园网、校报校刊、广播台等宣传阵地开展常态化交通宣传教育，落实交通安全宣传责任。 | 宣传部、保卫处 |
| 12 | 开展文明交通素质教育 | 开展交通安全宣传活动。 | 宣传部、教师工作部、学工处、保卫处、各学院 |

附件2

四项“行动”任务分解表

| 序号 | 目标任务 | 具体要求 | 时 限 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展校园及周边道路交通环境提升行动 | 健全完善校园道路交通安全管理责任机制。严格落实党政领导干部安全生产责任制，积极履行校园道路交通安全监管责任，深入推进安全生产主体责任落实，进一步强化督导问责，全面压实道安综合整治工作责任。 | 2021年底 |
| 2 | 开展交通文明安全意识提升行动 | 定期分析研判交通形势，加强路面秩序管控，严查严重交通违法。全面开展道路交通安全警示宣传教育工作。 | 定期开展 |
| 3 | 开展校园道路提升行动 | 全面加强校园道路隐患治理，定期开展摆摊设点、占道经营、违规安装广告牌匾等影响交通行为专项整治，逐年优化校园道路网和交通安全防护设施。 | 定期开展 |
| 4 | 开展应急救援提升行动 | 开展应急演练和应急处置工作，督促修订完善各类应急预案，提高应急处置应对能力和水平。 | 定期开展 |