附件

后勤管理处2009年暑假主要工作任务完成情况检查表

2009年8月7日

| 序号 | 工 作 内 容 | 负责 部门 | 配合部门 | 项目负责人 | 完成时间 | 完成情况 | 分管 领导 | 总协调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本学期工作总结及下学期工作计划 | 综合科 | 各科室 | 林端庄、洪礼坤 | 7月30日 | 已完成初稿，正进行修改 | 姚 松 树 | 郑 文 谦 |
| 2 | 文科楼A1、文科楼A2、俊秀外文楼、理工组团部分教室改造（隔墙拆、砌） | 管理科 | 教务处 相关二级学院 | 曾文军、洪礼坤 | 7月30日 | 已按时完成文科楼、俊秀楼教室改造；理工实验楼教室因资环学院管理人员休假，无法施工，正在抓紧协调中，开学前完成 |  |  |
| 3 | 做好防御台风暴雨校区排洪渠、 排污管道全面清理、检查 | 管理科 |  | 曾文军、洪礼坤 | 7月30日 | 已完成 |  |  |
| 4 | 理工组团西侧停车场工程 | 管理科 |  | 曾文军、洪礼坤 | 7月30日 | 工程进入扫尾阶段 |  |  |
| 5 | 校园土建维修（道路、屋面、墙壁、 室内外地砖检查维修） | 管理科 | 基建办 相关二级学院 | 曾文军、洪礼坤 | 8月10日 | 基本完成；二餐卫生间改造工程预计于8月25日前完工 |  |  |
| 6 | 新教师的住房安排及家具添置 | 管理科 | 人事处、资产处 | 曾文军、洪礼坤 | 8月10日 | 家具添置已完成；住房安排待新教师报到和人事处通知 |  |  |
| 7 | 完善食堂前水沟排污管网施工及污泥清理 | 管理科 |  | 曾文军、洪礼坤 | 8月15日 | 排污管道施工已完成；水沟污泥清理正进行，将按时完成 |  |  |
| 8 | 后勤社会化第三轮合同修订（饮服、水电、交通、校园绿化卫生保洁、公共场所维护等） | 管理科 | 后勤服务集团 | 林端庄、曾文军洪礼坤 | 8月15日 | 正在修订中 |  |  |
| 9 | 校园公共场地资源使用管理办法制订 | 管理科 |  | 曾文军、洪礼坤 | 8月15日 | 已完成初稿 |  |  |
| 10 | 药库盘点、下学期药品采购及 预防甲型 H1N1流感事宜 | 医务所 |  | 孙维真 | 8月15日 | 基本完成 |  |  |
| 序号 | 工 作 内 容 | 负责 部门 | 配合部门 | 项目负责人 | 完成时间 | 完成情况 | 分管 领导 | 总协调 |
| 11 | 诗山校区修缮 | 管理科 | 应用学院 | 曾文军、洪礼坤 | 8月20日 | 基本完成 | 姚 松 树 | 郑 文 谦 |
| 12 | 新学年学生公寓宿舍调整、维修工作检查 | 管理科 | 物管中心 | 曾文军、洪礼坤 曾文超 | 8月20日 | 已完成学生公寓宿舍相关维修工作 |  |  |
| 13 | 全校教学场所、教室、实验室内维修 （门窗、桌椅、玻璃等） | 管理科 | 教务处 有关二级学院 | 曾文军、洪礼坤 | 8月25日 | 根据教务处报告，基本完成教学场所设施维修；部分学院因管理人员未到位开门，无法进行维修，待开学前进行维修 |  |  |
| 14 | 艺术学院搬迁（联系搬运公司、编制楼层门牌号、窗帘、黑板购置安装协调等） | 管理科 | 教务处 艺术学院 资产处 | 曾文军、洪礼坤 | 8月25日 | 已做好前期相关准备工作；完成门牌号编制和搬运公司联系工作 |  |  |
| 15 | 艺术学院周边环境整治 | 管理科 |  | 曾文军、洪礼坤 | 8月25日 | 已做好前期相关准备工作 |  |  |
| 16 | 部分教室、实验室窗户通风改造 | 管理科 | 有关二级学院 | 曾文军、洪礼坤 | 8月25日 | 已完成 |  |  |
| 17 | 中华环保基金会捐赠垃圾箱定点安装 | 管理科 |  | 曾文军、洪礼坤 | 8月30日 | 加紧与供应商浙江共益保洁设施有限公司沟通联系 |  |  |
| 18 | 补装部分公共场所照明灯 | 综合科 | 水电中心 | 蔡昭霖、庄文彪 | 8月1日 | 已完成 | 林圣造 |  |
| 19 | 校园电缆、电线、配电房、加压泵房 安全大检查及整修 | 综合科 | 水电中心 | 蔡昭霖、庄文彪 | 8月1日 | 基本完成 |  |  |
| 20 | 第二季度有偿服务水电费收缴 | 综合科 | 水电中心 | 蔡昭霖、庄文彪 | 8月1日 | 基本完成 |  |  |
| 21 | 图书馆照明灯光技改 | 综合科 | 水电中心 图书馆 | 蔡昭霖、庄文彪 | 8月10日 | 已完成 |  |  |
| 22 | 学生公寓开水器安装及水、电计量表 扫尾工作 | 综合科 | 水电中心 物管中心 | 蔡昭霖、庄文彪曾文超 | 8月10日 | 基本完成 |  |  |
| 序号 | 工 作 内 容 | 负责 部门 | 配合部门 | 项目负责人 | 完成时间 | 完成情况 | 分管 领导 | 总协调 |
| 23 | A、B区学生公寓排气扇整修 | 综合科 | 物管中心 | 蔡昭霖、曾文超 | 8月10日 | 已完成 | 林圣造 | 郑 文 谦 |
| 24 | C区学生公寓电缆及低压配柜增补工程 | 综合科 | 水电中心 | 蔡昭霖、庄文彪 | 8月20日 | 已完成招投标工作，正进行施工 |  |  |
| 25 | 全校楼管员及门岗宿舍用房的 水电计量表检查安装 | 综合科 | 物管中心 保卫处 | 蔡昭霖 曾文超、庄文彪 | 8月20日 | 完成楼管员用房水电计量表安装；保卫人员用房水电计量表安装正进行中 |  |  |
| 26 | 礼堂舞台照明电缆检修 | 管理科 | 后勤服务集团 水电中心 | 曾文军、庄文彪 | 8月20日 | 做好前期相关准备工作 |  |  |
| 27 | 艺术学院供水供电配套工程 | 综合科 | 基建办 | 蔡昭霖、庄文彪 黄国川、庄生特 | 8月25日 | 已签订合同，施工队备料中。 |  |  |
| 28 | “一户一表”供电改造工程预付款清理 | 综合科 | 监审室 | 蔡昭霖 | 8月25日 | 与供电局沟通协调中 |  |  |
| 29 | 自来水加压泵工程决算 | 综合科 | 监审室 | 蔡昭霖 | 8月25日 | 已与审计部门沟通，尽快协调解决争议部分 |  |  |
| 30 | 学生公寓热水器招标、安装工程 | 管理科 | 物管中心 | 曾文军、曾文超 | 9月30日 | 与市采购中心联系，待国家有关文件下发后进入二次招投标 |  |  |
| 31 | 艺术楼工程竣工验收交付使用有关事宜 | 基建办 | 教务处 艺术学院 | 黄国川、庄生特 | 7月30日 | 预计8月中旬完成 | 陈国华 |  |
| 32 | 艺术楼室外附属配套工程 | 基建办 | 施工单位 | 黄国川、庄生特 | 8月30日 | 按计划施工 |  |  |
| 33 | 明德体育馆幕墙50%、B区网架50%、完成人防设备 | 基建办 | 施工单位 | 陈国华、蔡如龙 | 8月30日 | 按进度施工中 |  |  |
| 34 | 东海校区建设调概工作 | 基建办 | 相关单位 | 陈国华、黄国川 蔡如龙、庄生特 | 8月10日 | 完成初稿 |  |  |
| 35 | 部分竣工项目决算送审 | 基建办 | 相关单位 | 陈国华、黄国川 蔡如龙、庄生特 | 8月20日 | 抓紧时间办理 |  |  |