泉州师范学院美术与设计学院2011届本科

毕业设计（论文）工作计划

[经2011年2月20日院长办公（扩大）会讨论通过]

为切实做好我院2011届学生的毕业设计（论文）工作，根据学校教务处的统一部署和要求，结合我院实际情况，特制订工作计划如下。

一、毕业设计（论文）工作目的和要求

毕业设计 (论文)是教学计划的一个重要组成部分，是教学理论与社会实践相结合的重要体现，是培养大学生创新能力、实践能力和创业精神的重要实践环节。同时，毕业设计（论文）的质量也是衡量教师教学水平和工作、学生毕业与学位资格论证的重要依据。根据学院规定，符合指导教师资格未被学生选为毕业设计 (论文)指导教师，或指导学生毕业设计 (论文)较差的，其工作量将列入年终考评指标体系。

二、毕业设计（论文）工作安排

（一）2011届毕业论文（设计）指导教师和毕业学生基本概况

今年本院共有毕业生133人，其中07级美术学专业38人，07级艺术设计专业视传方向43人，鞋类设计方向52人。

目前，我院设三系一部，分别是公共造型基础部、美术系、艺术设计系和动画与多媒体艺术设计系，现有专业教师37人，有正副高级职称10人，中级职称20人，初级职称7人，教员2人。

（二）职责分工

1、学院毕业设计（论文）领导小组

成立“美术与设计学院2010届毕业设计（论文）工作领导小组”，负责计划、组织、领导、协调、监控、考核我院2010届毕业设计（论文）工作。

组  长：黄坚

副组长：苏宏山  蔡永辉  陈学君  严 琦

组   员：黄少青 魏雄辉 陈超淼 孙宏图 黄文中 陈逸健 翁 振

2、各系二级指导小组

组长由各系主任担任，组员为相关教师。具体制定各专业毕业设计（论文）工作实施计划、过程指导和协调沟通。公共造型基础部、和动画与多媒体艺术设计系介入各相关专业指导。

美术系：

组长：蔡永辉

组员：相关教师。

艺术设计系：

组长：陈学君

组员：相关教师。

3、指导教师

指导教师应由具有实际教学、研究工作经验，治学严谨，工作踏实并有讲师或相当中级职称以上的人员担任。初级职称的人员原则上不单独指导毕业设计（论文），但可以协助指导教师工作。指导教师分组，由各系结合自身情况确定，基础部参与各系的指导工作。

三、毕业设计（论文）时间安排和具体工作要求

| 第1-6周 9月1日- 10月10日 | 1、选定指导教师 2、各系召开指导教师和学生毕业论文（设计）动员大会 3、确定毕业论文（设计）草案，制订毕业设计方案并与教学课配合时间进度表。 4．原则上一个同学独立完成一个方案并设计展版2-3幅；规模较大的场地或内容较丰富的项目可2-3人合作完成，但每人的方案内容要深入充分、相对完整，工作量达到一个同学独立完成一个方案的数量并有独立的展版与方案文本 |
| --- | --- |
| 第7-10周 10月11日-11月7日 | 1、指导教师指导学生确定毕业论文（设计）题目 2、指导教师向学生下达“毕业设计（论文）任务书”与时间要求表 3、撰写开题报告、任务书 4、学生完成“毕业设计（论文）开题报告”、全套设计草案形成设计思路 |
| 第11-18周 11月8日-12月31日 | 1、完成毕业论文（设计）构图与实施方案（PPT） 2、修改、完成毕业论文（设计） 3、教师填写 “毕业设计（论文）中期检查表” 4、撰写毕业论文（设计）论述1500-3000字 |
| 第19-20周 11年1月3日-16日 | （由于今年调整毕业论文（设计）的要求，该时间进行变动） |
| 2010-2011年 第2学期 第1周 2月21日-27日 | 1、审核学生答辩资格 2、学生毕业论文（设计）经评审专家和导师同意后方可参加答辩 3、学生继续完成毕业论文（设计），各系部组织检查。 4、学生进行答辩PPT准备。学生按照毕业设计（论文）撰写规范”的要求打印装订毕业设计（设计报告书穿插在方案文本中）交指导教师。 5、各专业安排答辩人员、时间、地点及毕业论文（设计）方案，内容包括：具体评分标准、毕业创作展示方式、展线（可另做具体方案），方案定稿后交至院教学科，统一上网向学生公布。 第1周报教务科。 |
| 第2周 3月1日-6日 | 1、学生此周必须完成毕业论文（设计）。 2、每个学生毕业论文（设计）PPT和文稿须经指导教师审阅后汇总到各系秘书处存档，每个班还要将本班所有毕业设计（创作）作品图片连同设计说明统一刻成光盘交系秘书存档，否则不准参加答辩。 3、毕业答辩前，毕业班同学必须按要求完成毕业设计报告书和答辩PPT，同时将毕业设计开题报告、任务书、中期检查表各系部统一送教务科。 |
| 第3周 3月7日-13日 | 1、各系部做毕业论文（设计）最后调整 2、各系填写指导教师、同行专家评审表及成绩评定。指导老师、评阅人必须在本周完成评阅工作，指导老师应将所有学生的毕业设计（论文）材料送至相关答辩小组教师手中进行审阅。 |
| 第4周 3月14日-20日 | 集中毕业答辩安排在3月14日至17日进行，各专业具体答辩时间，请各专业负责人提前与教务科协商确定，答辩工作须于3月18日前全部完成。 1、毕业论文（设计）PPT答辩。 2、各答辩分委会评定成绩。 3、答辩小组审核后评定优秀成绩报院学术委员会审批。 4、学院答辩领导小组审核后公布成绩。 5、各系将材料整理交教务科归档 ①任务书 ②开题报告 ③毕业论文（设计）论述 ④答辩情况表一、二 ⑤小组答辩成绩表和大组答辩成绩表（一式两份） ⑥指导教师评分表（一式两份） ⑦同行专家评分表（一式两份） ⑧成绩总表（一式两份） ⑨毕业论文（设计）工作记录本 |
| 第5周 3月21日-27日 毕业展览 | 1、各系组织进行毕业设计布展。 各毕业班同学在各专业系主任和指导老师的指导下，按要求布展，原则上一个同学独立完成一个方案并设计展版2-3幅；布展时间3月21日至3月22日，3月23日上午必须全部布展完毕。下午院里组织检查。3月24日上午九点半毕业展览正式开幕，全体师生必须准时出席。 展览时间：3月24日至3月26日 地点（待定）：源和1916创意园区展览馆。 2、展览期间各毕业班要安排好同学轮流值班。拆展时间另行通知。 3、3月26日各专业先进行确定留校作品初评，院学术委员会终审。 4、毕业考补考定于6月3日举行。不及格的毕业设计（论文）进行二次答辩，最后不及格率不超过5%。 |
| 第6周 3月28日-4月3日 | 1、毕业作品成果册。 2011届毕业创作作品拟整理装订成册。各系应根据毕业创作情况，推荐优秀作品入册。 时间要求：优秀作品电子稿于2011年3月底前汇总。 以下文件汇总后按学生学号进行存档： 毕业设计 (论文)方案文本、模型原文件、PPT文件、展版设计文件；任务书；开题报告；答辩记录表；成绩表、周记、读书笔记。并将项的电子版刻录成光盘上交教学部门。 2、毕业设计（论文）工作总结。 答辩和成绩评定结束后，各系应对本届毕业设计（论文）总体情况进行评析总结，做好论文质量分析及数据统计工作。总结报告于2011年4月5日之前交院教学科。 |
| 注意事项 | 根据《泉州师院本科毕业论文（设计）工作管理规定》，结合各专业实际工作情况，特别强调以下几点： 1、第2周院里进行毕业论文（设计）检查； 2、各系毕业论文（设计）答辩必须在规定时间内完成并按时布展； 3、毕业论文（设计）题目一经选定一般不可更改，如更改需填写《毕业论文（设计）选题变动申请表》经指导教师、系主任签字批准； 4、毕业论文（设计）必须是学生本人独立完成，严禁剽窃和抄袭，一经发现，学院按有关规定严肃处理； 5、学生做好论文（设计）答辩前的准备工作并按指定时间、地点准时参加答辩，如无故迟到、早退、缺席、不参加答辩者，取消答辩资格。 6、答辩委员会或答辩小组对学生进行公开答辩，并做好答辩记录。答辩小组成员严格依照评分标准和学生实际表现情况共同商议确定答辩成绩。 |

附件：《美术与设计学院毕业论文或毕业创作（设计）毕业考核方式》

泉州师院美术与设计学院

2010年9月27日

附件：

美术与设计学院毕业论文或毕业创作（设计）毕业考核方式

选择的毕业论文或毕业创作（设计）具体要求如下：

1、选择毕业创作（设计），同时要求撰写毕业创作（设计）创作论述1500-3000字。成绩毕业创作（设计）占70％，毕业（设计）创作论述占30％。

2、选择毕业论文的（6000字以上），同时要求也做毕业创作（设计）。成绩毕业论文占70％，毕业创作（设计）占30％。