附 件：

9月10日迎新生工作任务分解表

| 序号 | 内 容 | 负责部门 | 项目 落实人 | 配合部门 | 完成时间 | 负责人 | 总负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作任务分解 | 综合科 | 林端庄 庄月珠 |  | 9月6日 | 王振裕 | 王 振 裕 |
| 2 | 负责协调学校车队及迎接新生所需车辆安排事宜 | 综合科 | 洪礼坤 林晖 | 中国电信 中国移动 中国联通 | 9月9日 | 谢继存 |  |
| 3 | 4个车站站点接待工作及人员安排(保卫干部、保安4人以及文学与传播学学院、物理与信息工程学院各派3名辅导员和60名学生干部前往新车站、客运中心站、火车站、动车站等接回新生)（7：20分到各迎新点接待新生） |  |  | 保卫处 文学与传播学院、物理与信息工程学院 | 9月10日 |  |  |
| 4 | 迎新有关木牌制作（包括欢迎牌、横幅、标志牌） |  |  |  | 9月8日 |  |  |
| 5 | 安排医疗所医生在荣茂综合楼设立临时值班点 | 医务所 | 黄丽明 |  | 9月10日 | 谢继存 |  |
| 6 | 场所安排、布置 （1）东海校区：缴费处、确认处及综合咨询处（荣茂综合楼大厅桌椅 位），并拉横铁丝线挂牌。 （2）提供临时用电、电话线接口，在有关地点及以下二级学院报到场所各拉一条电线和安装多功能插座： 缴费处、确认处，各学院咨询处——荣茂综合楼大厅 政治与社会发展学院——陈亨利文科教学楼办公楼一楼门厅 文学与传播学院——俊秀文学院东楼 外语学院——俊秀文学院西楼二楼大厅 数学与计算机科学学院——理工教学楼209会议室 物理与与信息工程学院——理工教学楼二楼218 化学与生命科学学院——宝龙实验楼三楼310 资源与环境科学学院——邱天生实验楼一楼门厅 教育科学学院——陈亨利文科教学楼二楼大厅 音乐与舞蹈学院——艺术楼E幢门厅 美术与设计学院——艺术楼C幢门厅 体育学院——陈伟利体育馆二层 陈守仁工商信息学院——陈守仁工商信息大楼办公楼一楼门厅 应用科技学院——理工楼一楼走廊办公室 | 管理科 | 曾文军 李弘杰 朱福宁 庄文彪 | 财务处（缴费处、确认处） 学生处、团委 （综合咨询处） | 9月9日 下午3：30完成 | 谢继存 | 王 振 裕 |
| 7 | 学生住宿及提前到校新生住宿安排 | 物业管理中心 | 吕尚书 | 学生处 各二级学院 | 9月10日 | 姚松树 |  |
| 8 | 荣茂综合楼大厅设立解暑茶水处 （送茶水2桶、开水1桶） | 劳动服务公司 饮食中心 | 郑世康 魏峰 |  |  |  |  |
| 9 | 荣茂楼大厅校部工作人员矿泉水供应 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 校园卫生保洁 | 劳动服务公司 | 魏峰 |  |  |  |  |
| 备 注 | 1、各小组负责人要将工作任务落实到人，各负其责，按时间要求确保各项工作按时完成。 2、桌椅安排（具体数量）请与财务处等相关部门事前做好联系。 3、往车站车辆安排及接待工作人员请与保卫处、文学与传播学院、物理与信息工程学院提前联系，落实名单。 4、诗山校区由应用科技学院由黄昆民副院长负责协调，后勤各职能部门做好有关报到事宜。 |  |  |  |  |  |  |