泉州师院迎接省“文明学校”评估第二阶段时间安排

2月20日——3月4日

| 时间 | 工作内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 2月22日 | 各部门档案材料目录送档案组 | 档案组、各部门 |
| 2月23日 | 完成自查分项报告及专项报告 | 秘书组 |
|  | 全校卫生大扫除 | 各部门、各单位 |
| 2月24日 | 校容笑貌、环境大检查 | 迎评办、校园组 |
| 2月25日 | 汇总并整理校部档案资料 | 档案组 |
|  | 完成学校汇报材料 | 秘书组 |
| 2月26日 | 办公环境大检查 | 校能办、校办 |
|  | 各部门补充校部档案材料 | 档案组 |
|  | 完成录像片脚本 | 宣传组 |
| 2月27日 | 召开各部门、各二级学院负责人会议，进一步协调迎评工作 | 迎评办 |
|  | 出版迎评简报 | 宣传组 |
|  | 印制主报告、分项报告材料 | 秘书组 |

| 时间 | 工作内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 3月2日 | 编制校部档案目录 | 档案组 |
|  | 各部门、各二级学院负责人会议，部署迎评工作 | 迎评办 |
|  | 各二级学院召开学生动员会部署迎评工作 | 各二级学院 |
|  | 文艺晚会串排 | 宣传组、艺术学院、 |
| 3月4日 | 出版迎评简报 完成电视专题片 完成评建宣传栏制作（包括二级学院） 完成班级黑板报 | 宣传组 |
|  | 完成档案材料及档案目录 | 档案组 |
|  | 完成自查分项报告的印刷 | 秘书组 |
|  | 完成专题报告的印刷 | 秘书组 |
|  | 文艺节目彩排完毕 | 迎评办、艺术学院、 |
|  | 全校评建工作大检查 | 迎评办、各小组 |
| 3月5日 | 迎接评估组 布置评估场所 | 接待组 |
| 3月6日 | 正式评估 | 领导组 |
| 另：2月20日----3月4日 | 校园卫生、环境整治 | 校园建设组 |